## Slide 1: Proyecto Nueva Sala NAP
Ampliación y Migración de Servicios

## Slide 2
Propuesta para desplegar el Proyecto
Chart: 
| 1 PROCURA DE MATERIALES | Equipo Westric 5ton | UPS 40 KVA Eaton 93E | Racks | PDU's | Sistema Contra Incendio FM-200 | Control de acceso | Piso Técnico | Puerta Metálica | Materiales Eléctricos y Otros | 2 CONSTRUCCIÓN DE SALA | Desocupar la sala | Instalación de Fenólicos en el piso | Estructura metálica para los aires | Colocación Durlock en puertas laterales | Instalación del Piso Técnico | Instalación de Puerta Metálica | 3 INSTALACIÓN DE EQUIPOS | Aires Westric 5Ton | UPS 40 KVA Eaton 93E | Racks | PDU's | SCI FM-200 | Control de acceso | 4 ARRANQUE Y PUESTAS EN MARCHA | Aires Westric 5Ton | UPS 40 KVA Eaton 93E
Inicio | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774
Duración | 5 | 6 | 10 | 18 | 10 | 10 | 10 | 23 | 10 | 35 | 49 | 38 | 38 | 50 | 64 | 33 | 36 | 36 | 50 | 49 | 46 | 114 | 97
Duración | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Duración | 14 | 16 | 12 | 18 | 25 | 22 | 14 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Duración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 14 | 17 | 20 | 60 | 40 | 30 | 30 | 45 | 21 | 0 | 0
Duración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 35 | 15 | 21 | 14 | 21 | 21 | 55 | 44 | 25 | 21 | 5 | 5

## Slide 3
Control de Proyecto Nueva Sala NAP
Chart: 
| 1 PROCURA DE MATERIALES | Equipo Westric 5ton | UPS 40 KVA Eaton 93E | Racks | PDU's | Sistema Contra Incendio FM-200 | Control de acceso | Piso Técnico | Puerta Metálica | Materiales Eléctricos y Otros
Inicio | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774
Duración | 5 | 6 | 10 | 10 | 29 | 10 | 10 | 22 | 10
Duración | 15 | 15 | 15 | 98 | 15 | 29 | 12 | 21 | 14
Duración | 7 | 18 | 5 | 64 | 69 | 8 | 9 | 84
Duración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Duración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 4
Control de Proyecto Nueva Sala NAP
Chart: 
| 2 CONSTRUCCIÓN DE SALA | Desocupar sala / Rebocar y pintar | Instalación de Fenólicos en el piso | Estructura metálica para los aires | Colocación Durlock en puertas laterales | Instalación del Piso Técnico y Bandejas | Instalación de Puerta Metálica
Inicio | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774
Duración | 43 | 44 | 21 | 44 | 34 | 52
Duración
Duración
Duración | 7 | 9 | 5 | 9 | 24 | 22
Duración | 24 | 32 | 51 | 21 | 50 | 34

## Slide 5
Control de Proyecto Nueva Sala NAP
Fotos avances de la obra

## Slide 6
Control de Proyecto Nueva Sala NAP
Chart: 
| 3 INSTALACIÓN DE EQUIPOS | Aires Westric 5Ton | UPS 40 KVA Eaton 93E | Racks | PDU's | SCI FM-200 | Control de acceso
Inicio | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774
Duración | 27 | 39 | 31 | 108 | 85 | 71
Duración
Duración
Duración | 49 | 69 | 13 | 23 | 37
Duración | 30 | 64

## Slide 7
Control de Proyecto Nueva Sala NAP
Fotos avances de la obra

## Slide 8
Control de Proyecto Nueva Sala NAP
Fotos avances de la obra

## Slide 9
Control de Proyecto Nueva Sala NAP
Chart: 
| 4 ARRANQUE Y PUESTAS EN MARCHA | Aires Westric 5Ton | UPS 40 KVA Eaton 93E
Inicio | 44774 | 44774
Duración | 107 | 108
Duración
Duración
Duración
Duración | 1

## Slide 10
Control de Proyecto Nueva Sala NAP
Chart: 
| 1 PROCURA DE MATERIALES | Equipo Westric 5ton | UPS 40 KVA Eaton 93E | Racks | PDU's | Sistema Contra Incendio FM-200 | Control de acceso | Piso Técnico | Puerta Metálica | Materiales Eléctricos y Otros | 2 CONSTRUCCIÓN DE SALA | Desocupar sala / Rebocar y pintar | Instalación de Fenólicos en el piso | Estructura metálica para los aires | Colocación Durlock en puertas laterales | Instalación del Piso Técnico y Bandejas | Instalación de Puerta Metálica | 3 INSTALACIÓN DE EQUIPOS | Aires Westric 5Ton | UPS 40 KVA Eaton 93E | Racks | PDU's | SCI FM-200 | Control de acceso | 4 ARRANQUE Y PUESTAS EN MARCHA | Aires Westric 5Ton | UPS 40 KVA Eaton 93E
Inicio | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774 | 44774
Duración | 5 | 6 | 10 | 10 | 29 | 10 | 10 | 22 | 10 | 43 | 44 | 21 | 44 | 34 | 52 | 27 | 39 | 31 | 108 | 85 | 71 | 107 | 108
Duración | 15 | 15 | 15 | 98 | 15 | 29 | 12 | 21 | 14
Duración | 7 | 18 | 5 | 64 | 69 | 8 | 9 | 84
Duración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 9 | 24 | 22 | 49 | 69 | 13 | 23 | 37
Duración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 | 51 | 21 | 50 | 34 | 30 | 64 | 1