Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  24-04-2025

- MIEMBROS:

  - NUEVOS MIEMBROS. Sin novedad

  - BAJAS: Sin novedad

  - MODIFICACIONES: Sin novedad

  - Otros: Sin novedad

- ADMINISTRACIÓN:

Situación económica:

Caja $ 96.076.449,50.-
Facturado no cobrado $ 72.953.134,27.-  
Fondo de reserva $ $ 313.654.951,31.- 
Fondo de reserva USD 127.244,17.-

Se solicita a Administración revise con el banco posibilidades de dolarización de los fondos de reserva. 
 
Socio que deban más de 3 facturas

ALL SOLUTIONS S.A.S. (está pagando)
ARPA NET RAMALLO S.A.
COOPDE PROVISDE O.Y SERV PCOS PEREZ MILLAN
HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD
KAOPU CLOUD HK LIMITED KAOPU

- INFRAESTRUCTURA

  - Cassetes y cables - Status plan de trabajo. Fase meetme room. En curso. Se retrasa por la necesidad de cables que llegarán en 2 semanas. Metrotel se mudará de rack 5 a rack 9 con acuerdo de ellos y DWDM a sala Mundial (sala nueva). CTBUE está en contacto con ellos para poder acordar fechas. CABASE propone Junio/Julio pero al momento no hay acuerdo.

  - Llegaron pedidos de ampliación de Telecentro que requiere que lo descripto para Metrotel ocurra antes.

  - Linkear quiere poner equipos DWDM en sala Mundial para transporte de miembros. Está alineado con lo definido.

  - Advantum está migrando de rack 2 al 10. Nahuel menciona la necesidad de no trasladar algunos de los errores que hoy podríamos tener. Se va a conversar con Andrés en forma privada.

  - Energía – Limitación temporal debido a retrasos de Edesur. Status. Los trabajos están encaminados, pero aún sin fecha de finalización. El paso del verano habilita a autorizar algunos equipos. SyT mandará presupuesto para poner bajo grupo en NOC.

  - Se autoriza compra de 24 modulos de 100G por 2.400USD en total.

  - PATs

      - Novedades PATs.

        - Cirion Antel – Esta configurado. Solo faltan detalles.

        - Advantum Talar, Benavides, Pacheco: CABASE pasó la info necesaria. Advantum confirma que están ligados a la migración descripta más arriba.

        - Hernan S pide la info para sumarlo a la página web de CABASE

      - Status PeeringDB.

        - Leandro esta coordinando con ellos, pero la respuesta está demorada.

INGENIERÍA Y OPERACIÓN

  - Nuevo esquema de switches de la matriz – Status.

      - Andrés y Pablo presentan fase 1 con una topología Spin & Leaf con soporte de Spin & leaf. Soporte de 400G en el acceso. Hay acuerdo sobre la topología.

      - Ingeniería evaluará alternativas de proveedores, necesidades de soportes, etc para que la mesa decida en la próxima reunión.

      - Hay una segunda fase que requerirá cambio de Core con soporte de 400G

  - Tráfico Google

        - Google: Ampliación caching. Status. Se dio OK en virtud del paso del verano como se describió mas arriba. Ya se instalaron pero hay un tema técnico en curso. Se levantó el tema por los carriles normales (hoy ticketera)

  - Ingeniería Buenos Aires

        - OPT-Out - Analisis propuesta de Diego R – Status. Se va a tomar la propuesta.

        - Se va a pasar no solo en respaldo, sino tmb en principal.

        - Se decide hacerlo en la semana del 5 de Mayo

        - Hay 13 miembros que no tienen el peer en el respaldo, lo cual se va a atacar en paralelo.

OTROS: Se propone reunión para ecualizar conocimiento de como participar del FPP de LACNIC. Agendada para 29 de Abril de 11 a 12hs. Informado.

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE: TBD. Opción de realizarla en predio de Internet day el 16 post mediodía o buscar otra fecha. Se decide pasarla al 22. De estar el mobiliario se hará presencial.

ASISTENTES

Referencias:

- CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.

- ATI Administrador Técnico de Infraestructura.

- ATN Administrador Técnico de Networking.

- NOCC NOC CABASE.